Endise Riisipere ABT jääkreostuse (registrikood: JRA0000018) likvideerimine

Jääkreostuse likvideerimise kava

Koostaja: ________________________

Gennadiy Torressen, juhatuse liige

High Tech Recycling OÜ

31.mai 2014.a.

Koopia:	Keskkonnaamet

Jääkreostuse andmed

Asukoht:		Harjumaa, Nissi vald, Jaanika küla, Naftabaasi kadastriüksus

Maaala omanik:	AP-Terminaal OÜ (likvideerimisel), registrikood 10573955

Pindala:		17100 m²

Ohu allikas:		Tööstus

Ohu liik:		Pinnas, Vesi, Põhjavesi

Saaste liik:	Naftasaadused, Aromaatsed süsivesinikud, Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud, Fenoolid, Ksüleen, Tolueen

Keskpunkti koordinaadid:

Y 6554145, X 518319

59°7'31" N, 24°19'11" E

Projekti vajalikkuse põhjendus

ABT territooriumi pinnas ja põhjavesi on tugevasti reostunud aromaatsete süsivesinikkude, fenoolide, PAH–ide ja naftasaadustega 17000m2 alal, reostunud pinnasekihi sügavusega 1-5,5 m. Projekti elluviimise vajadus tuleneb ulatuslikust keskkonna reostusest, põhjavesi, mis on kandunud nagu näitavad uuringud 0,75 km kaugel asuvatesse Riisipere ja Nissi asulatesse ning reostanud on ka veel lähemal asuvate talude erakaevud. Projekti tulemustes on kasusaajad Riisipere ja Nissi asulate elanikud. Paraneb oluliselt keskkonnaseisund.

Elukeskkonna arendamise rakenduskava §4 p.4.1.1.2 Veekasutus-ja kaitse on märgitud, et "pinna-ja põhjavett ohustavad Eestis jätkuvalt jääkreostuskolded s.h. vanad asfaltbetoonitehased". Eesti Keskkonnategevuskava 2007 – 2013 tegevused p.5 alampunkt 1.1.3.6 alusel on ettenähtud " mahajäetud jäätmete äravedu, reostatud pinnase puhastamine". Keskkonnaministeeriumi arengukava aastateks 2011-2014  p.1.1 Veekaitse ja säästlik kasutamine alampunkt 1.1.5 "tegevus jääkreostuste likvideerimise korraldamine". Lääne-Eesti vesikonna Harju alamvesikonna veemajanduse peatükk 7.2.3. Teostatavad tööd vastavad "Üleriigilise Jäätmekava 2008-2013 rakendamise eesmärgid ja meetmed" meede 3.1.1.1.-le "saastunud pinnase likvideerimine endistel sõjaväe-ja tööstualadel ".

Tööde käigus likvideeritakse üle tööstustsooni piirarvu ületav reostus ning välditakse reostuse edasist hajumist. Projekti käigus likvideeritakse oht põhja- ja pinnaseveele.

Projekti elluviimise ja tulemuste saavutamise edukus on konkreetse tööprojekti  koostamine ja kooskõlastamine, kogemustega ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omava töövõtja leidmine. Projektitaotluse KIK-i poolse rahastusabita jääb keskkonnareostus likvideerimata.

Puhastatakse jääkreostusest territoorium	~ 1,7 ha

Teisaldatakse reostatud pinnas	~ 44000 m3

Projekti kava (organisatsioonilised etaapid)

| Organisatsiooniline etapp | Kirjeldus | Aasta, kuu |
| --- | --- | --- |
| Omandiõiguse üleandmine | Likvideerimisel olev firma ei saa taotleda ja saada finantseerimisest KIK-lt. Omandiõigus maaalale, rajatistele ja tootmisseadmetele antakse üle firmalt AP-Terminaal OÜ (likvideerimisel) firmale High Tech Recycling OÜ, kes praegu osutab sellel territooriumil majandustegevust rendilepingu alusel. | 2014, september |
| Maksuvõla likvideerimine | Maksuvõlaga ettevõte ei saa taotleda ja saada finantseerimisest KIK-lt. AP-Terminaal OÜ-l (likvideerimisel) ei ole maksuvõlga. High Tech Recycling OÜ-l on maksuvõlg (173 000 EUR seisuga 31.05.2014), mis makstakse välja vastavalt sõlmitud MTA-ga maksegraafikule. Maksevõla likvideerimise tähtaeg – november 2014. | 2014, november |
| Rahastusabi taotlemine KIK-lt | Riisipere ABT jääkreostusele on omistatud riiklik tähtsus, kus ta asub 7 kohal, aga Harjumaa ja Tallinna piirkonnas esimesel. Juriidilise eksperdi analüüsitud ostu-müügileping, millest nähtub, et reostuskolde likvideerimise või objekti korrastamise kohustus ei lasu taotlejal. | sügis 2014 või kevad 2015 |
| KIK rahastusotsus, hankeplaani koostamine, hankedokumentide kooskõlastamine, hanke väljakuulutamine, pakkumuste hindamine, eduka pakkuja valik, lepingu sõlmimine, tööprojekti koostamine ja kooskõlastamine |  | 2015-2016 |
| Tööde teostamine ja aruandluse esitamine |  | 2016-2018 |
| Põhjavee seisundi seired | Sagedus ja viis määratakse Keskkonnaameti poolt | peale likvideerimistööde lõppu |